|  |
| --- |
| cid:000101d939f5$8a9487d4$_CDOSYS2.0**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆգիծ** |
| Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնքք,Նոր Հաճըն, Հեռ. 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru |
| N 20803 փետրվար 2023թ. |   **ՇԻՆՄԱՍՏԵՐ ՍՊԸՏՆՕՐԵՆՌ. ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ** |

Հարգելի պարոն Բադալյան.

  Նոր Հաճըն համայնքի Մրգաշեն վարչական շրջանում շարունակվում են խմելու ջրի ջրատարի կառուցման աշխատանքները: Խմելու ջրի ջրատարի խողովակները, որոնք մտնում են բնակելի տարածքի փողոցներ և 600մ երկարություն ունեցող 1-ին փողոց 10-րդ նրբացքով անցկացվել է 250մ: Բնակիչների խնդրանքով անհարաժեշտություն է առաջացել  1-ին փողոցի  10-րդ նրբանցքի ջրատար խողովակը երկարացնել ևս 300 մետրով, իսկ 1-ին փողոցի  8-րդ նրբանցքում 160մետրով: Խնդրում ենք Ձեզ կազմել համապատասխան նախահաշիվ, վերոնշյալ աշխատանքները իրականացնելու համար:

**Համայնքի ղեկավար՝                                  Գագիկ Մաթևոսյան**



Կատ. Նոր Հաճընի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների կազմակերպման բաժնի պետ ` Ս. Բադալյան